## Sheet1
프로젝트 명 | 지구비우기
시작일 | 2026.08.18
종료일 | 2026.08.31
작성자 | 장준호
작성일 | 2026.08.25
버전 | 2.0.0 ver
[8 empty] | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 | 08/23 | 08/24 | 08/25 | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | bar: 08/18 to 08/31
[7 empty] | W | 08/18: 1W; 08/24: 2W; 08/31: 3W
[7 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 5D | 6D | 11D
기획 | 주제 선정 및 분석 | 프로젝트 주제 선정 및 서비스 목적 정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100 | 1 | bar: 08/18
|  | 핵심 기능 구현 범위 선정 | 팀원 전체 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/18 to 08/19
설계 | 화면 흐름 | 전체 메뉴 구조 및 페이지 이동 흐름 설계 | 팀원 전체 | 완료 | 100 | 1 | bar: 08/18
|  | 홈, 회원, 재활용, 에코맵, 커뮤니티, 마이페이지, 관리자 화면 구성 | 장준호 | 완료 | 100 | 5 | bar: 08/19 to 08/21; 08/24 to 08/25
| ERD | 주요 테이블 및 데이터 관계 정의 | 장준호 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/18 to 08/19
|  | PK, FK 및 테이블 간 연관 관계 설계 | 장준호 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/18 to 08/19
| DB Class | Domain 객체 및 DB 테이블 매핑 구조 설계, Controller-Service-Mapper 구조 설계 | 장준호 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/18 to 08/19
공통기반 | 프로젝트 환경 구축 | Spring 프로젝트 및 기본 패키지 구조 생성, Thymeleaf/MyBatis 등 프로젝트 기본 설정 | 장준호 | 완료 | 100 | 1 | bar: 08/18
|  | GitHub 저장소 및 협업 환경 구성 | 박정훈 | 완료 | 100 | 1 | bar: 08/19
| DB | MySQL 데이터베이스 및 테이블 생성,MyBatis Mapper 및 DB연결 설정 | 장준호 | 완료 | 100 | 1 | bar: 08/19
핵심 구현 | 회원 | 회원가입 | 박진혁 | 완료 | 100 | 1 | bar: 08/19
|  | 로그인/로그아웃 | 박진혁 | 완료 | 100 | 1 | bar: 08/19
|  | 로그인 여부 및 회원별 접근 권한 최종 점검 | 박진혁 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/24 to 08/25
|  | Kakao Login 연동 | 박진혁 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/20 to 08/21
| 재활용 | 재활용 아이템 및 카테고리 API 활용 | 장준호 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/21; 08/24
|  | 재활용 품목 키워드 검색 및 배출방법 조회 | 장준호 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/21; 08/24
|  | 재활용품 배출방법 조회 | 장준호 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/21; 08/24
| 에코맵 | 수거함 위치 데이터 조회, | 박정훈 | 완료 | 100 | 3 | bar: 08/19 to 08/21
|  | Kakao Map 연동 | 박정훈 | 완료 | 100 | 1 | bar: 08/19
|  | 수거함 위치 지도에 구현 | 박정훈 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/20 to 08/21
|  | 에코맵 위치 검색 기능 | 박정훈 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/21; 08/24
|  | 현재 지도 위치 정보 조회 | 박정훈 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/20 to 08/21
| 커뮤니티 | 게시글 CRUD | 강병관 | 완료 | 100 | 3 | bar: 08/19 to 08/21
|  | 검색, 페이징 처리 | 강병관 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/20 to 08/21
|  | 게시글 하나 조회 및 댓글 | 강병관 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/20 to 08/21
|  | 좋아요 및 조회수 기능 구현 | 강병관 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/21; 08/24
|  | 이미지 업로드 | 강병관 | 완료 | 100 | 3 | bar: 08/20 to 08/21; 08/24
| 마이페이지 | 회원 개인정보 조회 | 김민기 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/19 to 08/20
|  | 비밀번호 확인 및 개인 정보 수정 | 김민기 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/19 to 08/20
|  | 에코포인트 거래내역 조회 | 김민기 | 완료 | 100 | 3 | bar: 08/20 to 08/21; 08/24
|  | 에코포인트, 게시글 수 조회 | 김민기 | 완료 | 10 | 2 | bar: 08/21; 08/24
부가 기능 | 뱃지 | 에코포인트 기준 점수별 뱃지 부여 | 김민기 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/21; 08/24
| 미니게임 | Drag & Drop 방식의 재활용품목 미니게임 구현 | 박진혁 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/21; 08/24
| 에코포인트 내역 | 게임/게시글을 통해 얻고, 리워드 구매를 통해 사욯한 에코포인트 테이블 관리 | 장준호 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/20 to 08/21
| 리워드 | 리워드 상품 테이블 관리 및 리워드 상품 구매 내역 저장 | 장준호 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/20 to 08/21
| 관리자 | 관리자페이지 접근 제한 | 장준호 | 완료 | 100 | 1 | bar: 08/24
|  | 재활용품 목록 및 수거함 위치 관리 | 장준호 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/24 to 08/25
|  | 공지사항 기능 구현 | 장준호 | 완료 | 100 | 1 | bar: 08/25
| 접근성 | 인터셉터 및 접근성 권한 관리 | 장준호 | 완료 | 100 | 1 | bar: 08/26 to 08/28
| UI/UX 디자인 | 전체 페이지 레이아웃 및 CSS 스타일 적용, 화면 디자인 통일 | 박정훈, 김민기 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/24 to 08/25
| 테스트 | 핵심 기능 및 부가 기능 통합 테스트 | 팀원 전체 | 완료 | 100 | 5 | [15 empty] | ` | bar: 08/20 to 08/21; 08/24 to 08/26
|  | 잘못된 요청, DB 오류, 로그인 필요 페이지 등 공통 예외 처리 | 강병관 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/24 to 08/25
|  | 로그인 > 검색 > 게시판 > 포인트 > 리워드 등 전체 흐름 테스트 | 장준호 | 완료 | 100 | 2 | bar: 08/24 to 08/25
| 디버깅 | 기능별 오류 및 예외, 데이터 연동 오류 점검 | 팀원 전체 | 완료 | 100 | 3 | bar: 08/24 to 08/26
| 리팩토링 | 중복 코드 제거 및 프로젝트 구조 정리 | 팀원 전체 | 진행중 | 80 | 2 | bar: 08/26 to 08/27
배포 | VyOS | 라우팅 및 NAT 설정, 외부 네트워크 통신 확인 | 박정훈 | 완료 | 100 | 3 | bar: 08/25 to 08/27
| DNS | DNS 서버 구축 및 도메인/호스트 레코드 설정 | 김민기 | 완료 | 100 | 3 | bar: 08/25 to 08/27
| DHCP | DHCP 서버 구축 및 클라이언트 IP 자동 할당 설정 | 박진혁 | 완료 | 100 | 3 | bar: 08/25 to 08/27
| FTP | FTP 서버 구축, 배포 파일 전송/접근 권한 설정 | 강병관 | 완료 | 100 | 3 | bar: 08/25 to 08/27
| Docker | Docker 이미지 및 컨테이너 구성 | 박정훈 | 완료 | 100 | 3 | bar: 08/26 to 08/28
|  | 배포 환경 및 서버 실행 확인 | 팀원 전체 | 진행 예정 | 0 | 2 | bar: 08/27 to 08/28
마무리 | 발표 | 프로젝트 발표자료 및 시연 시나리오 작성 | 장준호 | 진행 예정 | 0 | 2 | bar: 08/28; 08/31